**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2022 г.г.»**

**ЗА 2018 ГОД**

В рамках МП «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2022 г.г.», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 30.11.2017 №1361, с учетом изменений от 28.03.2018 №350, от 09.07.2018 №761, от 27.08.2018 №890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 №1297,на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств **выделено 16 777 328,89 рублей, из них за счет средств:**

|  |  |
| --- | --- |
| Федерального бюджета - | 12 606 901,14 рублей |

Бюджета Иркутской области - 2 908 050,65 рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджета Слюдянского муниципального образования - | 1 262 377,10 рублей. |

В 2018 году произведено благоустройство следующих территорий:

* ***благоустройство дворовых территорий:***

1. г.Слюдянка, ул.Амбулаторная, 16,18,20,24 (стоимость выполнения работ – 4,9 млн. рублей)
2. г.Слюдянка, ул.Ленина, 1а, 1б, 1в (стоимость выполнения работ – 2,7 млн. рублей);
3. г.Слюдянка, ул.Ленина, 111, 113, 115, ул. Ленинградская, 1а; (стоимость выполнения работ – 4,0 млн. рублей);
4. г. Слюдянка ул. Ленина, 87, дворовая территория многоквартирных домов, (ул. Ленина, д.85, д.87, д.89, ул. Советская, д.32, ул. Московская, д.4 (1 этап) (стоимость выполнения работ – 0,8 млн. рублей)
5. Установлены ограждения детских игровых площадок на дворовых территориях (стоимость 0,08 млн. рублей)

* ***благоустройство общественных территорий:***

1. тротуар по ул. Куприна г. Слюдянка (стоимость выполнения работ – 2,03 млн. рублей)

* ***благоустройство парка:***

1. сквер по ул. Слюдянских Красногвардейцев г. Слюдянка (стоимость выполнения работ – 1,26 млн. рублей)

**АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2018 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2022 г.г.» | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 5 | 4 | 1 | 80 | в связи с недостаточным финансирование |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках муниципальной Программы от общего количества дворовых территорий | % | 12 | 11 | 1 | 91,6 |  |
| 3 | площадь благоустроенных территорий общего пользования | м2 | 22359,5 | 13820,5 | 8539 | 61,8 | в связи с недостаточным финансирование на благоустройство тротуара по Школьной |
| 4 | доля площади благоустроенных территорий общего пользования в рамках муниципальной Программы от общей площади таких территорий | % | 21,8 | 11,54 | 10,26 | 52,9 |  |
| 5 | количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства на территории Слюдянского городского поселения не позднее 2020 года; | шт. | На период с 2018 по 2020 годы - 9 соглашений.  Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Слюдянского муниципального образования, утвержденными решением Думы Слюдянского городского поселения от 10.10.2017 г. № 21- IV ГД | | | | |
| 6 | количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства на территории Слюдянского городского поселения не позднее 2020 года; | шт. | На период с 2018 по 2020 годы – 7 соглашений.  Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Слюдянского муниципального образования, утвержденными решением Думы Слюдянского городского поселения от 10.10.2017 г. № 21- IV ГД | | | | |
| 7 | объем трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. | субботник | 1 | 1 | 0 | 100 | выполнено в полном объеме |
| 8 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования | субботник | 1 | 1 | 0 | 100 | выполнено в полном объеме |

**АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия программы** | **Объем финансирования, руб.** | | | | | | **Финансовые средства, всего рублей** | | **Отклонение** | | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **МБ** | | **ОБ** | | **ФБ** | |  | |  | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **-/+** | **%** |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 882 416,84 | 626 766,74 | 3 382 647,51 | 3 382 647,50 | 8 592 744,37 | 8 592 744,37 | 12 606 901,14 | 12 602 158,61 | 4 742,53 | 99,96 | экономия от проведенных конкурсных процедур |
| Благоустройство общественных территорий | 61 816,05 | 61 816,05 | 796 401,63 | 556 331,11 | 2 023 158,28 | 1 413 215,82 | 2 908 050,65 | 2 031 362,98 | 876 687,67 | 69,85 | в связи с недостаточным финансированием на мероприятие по благоустройству общественной территории - тротуар по ул. Школьной |
| Благоустройство парка | 83 547,53 | 63 547,53 | 454 493,82 | 454 493,82 | 737 306,18 | 737 306,18 | 1 262 377,10 | 1 255 347,53 | 7 029,57 | 99,44 | экономия от проведенных конкурсных процедур |
| **Итого** | **1 027 780,42** | **752 130,32** | **4 633 542,96** | **4 393 472,43** | **11 353 208,83** | **10 743 266,37** | **16 777 328,89** | **15 888 869,12** | **888 459,77** | **94,70** |  |

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2022 г.г.» в 2018 году работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнены в полном объеме.

Заместитель заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения Д.С. Осипова