****

**Российская Федерация**

**Иркутской области**

**Слюдянский район**

**СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

г**. Слюдянка**

 **от 25.04.2024 № 39 V-ГД**

**Отчет о выполнении мероприятий**

**за 2023 год муниципальной программы**

**«Безопасный город» на 2019-2025 годы**

Заслушав информацию заведующего отделом ГО и ЧС администрации Слюдянского городского поселения о выполнении мероприятий за 2023 год муниципальной программы «Безопасный город» на 2019 – 2025 годы, руководствуясь ст. 10, 44, 47 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 13 февраля 2024 года RU385181042024001,

**ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий за 2023 год муниципальной программы «Безопасный город» на 2019 – 2025 годы (Приложения №1,2.3,4,5,6,7,8,9).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкал-новости» или в приложении к ней и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения.

Глава Слюдянского

муниципального образования В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования М.М. Кайсаров

 Приложение № 1,

 к решению Думы

 Слюдянского

 муниципального образования

 от 25.04.2025 № 39 V-ГД

**Отчет**

**о выполнении мероприятий за 2023 год муниципальной программы**

**«Безопасный город» на 2019 - 2025 годы**

 Настоящая муниципальная программа разработана для достижения следующих целей:

- обеспечение и защита личности и общества от терроризма, предупреждение экстремистской деятельности, противодействие терроризму и минимизация последствий его проявлений, совершенствование профилактических мер антиэкстремистской направленности;

- совершенствование резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

- создание условий для повышения уровня общественной безопасности и охраны общественного порядка на территории Слюдянского городского поселения.

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2025 годы включает в себя восемь подпрограмм:

1. «Защита населения и территории Слюдянского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2025 г.»

2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2025 г.»

3. «Совершенствование гражданской обороны на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2025 г.»

4. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2025 г.»

5. «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Слюдянского городского поселения на 2019 – 2025 г.»

6. «Профилактика экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского городского поселения на 2019 – 2025 г.»

7. «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2025 г.»

8. «Укрепление правопорядка на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2025 г.»

Источником финансирования муниципальной программы является бюджет Слюдянского муниципального образования.

Приоритетность финансирования мероприятий программы определяется коллегиально с учетом финансовых возможностей администрации Слюдянского муниципального образования и необходимости обеспечения безопасности населения, защищенности объектов и создания на территории поселения благоприятных условий для его социально-экономического развития.

Большое значение уделено проведению мероприятий по организации воспитательной работы среди подрастающего поколения и молодежи, направленной на формирование здорового

образа жизни.

При проведении праздничных мероприятий, посвященных знаменательным датам. стало обязательным привлечение подрастающего поколения и молодежи.

В программу празднований включены встречи с представителями старших поколений, участниками боевых действий, Почетными гражданами муниципального образования. Два раза в год, в дни празднования Дня России и Дня Конституции, в торжественной обстановке вручаются паспорта гражданина Российской Федерации 14-летним жителям Слюдянского муниципального образования.

С каждым годом все большее значение принимает волонтерское движение с привлечением молодых жителей Слюдянского городского поселения. Проводятся экологические субботники, акции различного направления. Проводимые мероприятия направлены на устранение причин и условий, способствующих проявлениям экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, употреблению и распространению наркотиков.

 Во всех подпрограммах предусмотрены и выполняются мероприятия профилактического направления:

- приобретение и распространение памяток-листовок по действиям населения:

- в случае угрозы чрезвычайных ситуаций различного характера (по вопросам обеспечения пожарной безопасности, о правилах поведения на водных объектах в зимний и летний периоды, об опасностях в паводковый и селевый периоды, информация по сигналам гражданской обороны, при землетрясении, о правилах поведения при угрозе возникновения террористической опасности, о профилактике экстремизма в молодежной среде, о негативных последствиях употребления наркотиков);

- размещение публикаций, направленных на информирование населения о действиях в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации различного характера, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения;

- организация видеоинформации в здании администрации в дни приема по личным вопросам и в дни проведения публичных мероприятий по вопросам безопасности при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера;

- установка информационных стендов и запрещающих знаков различной тематики;

- проведение комплексных рейдов, направленных на осуществление профилактической работы с населением.

 Профилактическая работа посредством проведения бесед и распространения памяток-листовок проводилась в течение года в ходе проведения различных мероприятий, экологических субботников, сходов и встреч с населением. и совместных рейдов, проводимых администрацией Слюдянского городского поселения совместно с представителями ПСЧ-52, Отдела надзорной деятельности, ГИМС и ОМВД по Слюдянскому району.

 В течение 2023 года в средствах массовой информации было размещено 96 публикаций различного направления по вопросам безопасности, правилах поведения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

 На городском видеоситиборде ежедневно, а также в здании администрации Слюдянского городского поселения в дни приема по личным вопросам и в дни проведения публичных мероприятий осуществляется трансляция видеороликов по теме безопасности жизнедеятельности населения.

 В целях совершенствования материально-технической базы в администрации Слюдянского городского поселения сформированрезерв материально-технических ресурсов на сумму более 1,8 млн рублей, который постоянно совершенствуется и пополняется. В состав резерва входят средства для ликвидации ЧС различного характера.

Общий фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 году составил 816 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2023 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования (руб.) | Исполнено | Отклонение |
| План  | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Защита населения и территории Слюдянского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Слюдянского городского**

**поселения на 2019-2025 годы** |
| **1.1.** | **Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств Слюдянского звена ТП РСЧС:** | **Местный****Бюджет** | **190 000,00** | **190 000,00** | **98,1 %**  | **Остаток 3700,00 рублей в связи с экономией** |
| 1.1.1. | Приобретение материальных запасов для ликвидации и предупреждения ЧС | МестныйБюджет | 190 000,00 | 190 000,00 |
| **1.4** | **Пропаганда знаний в области защиты населения от ЧС:**  | **Местный****Бюджет** | **5 000,00** | **1 300,00** |
| 1.4.1. | Оплата услуг за публикацию в СМИ вопросов в области защиты населения от ЧС | МестныйБюджет | 5 000,00 | 1 300,00 |
| **Итого по подпрограмме 1:** | **195 000,00** | **191 300,00** |
| 1. **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Слюдянского городского**

**поселения на 2019-2025 годы** |
| **2.3.** | **Обеспечение бесперебойной работы источников наружного противопожарного водоснабжения**  | **Местный****Бюджет** | **221 900,00** | **221 900,00** | **99 %** | **Остаток 2397,50 рублей в связи с экономией** |
| 2.3.1. | Оплата услуг за обслуживание, содержание и установка источников пожарного водоснабжения (гидрантов) | МестныйБюджет | 207 500,00 | 207 500,00 |
| 2.3.2. | Приобретение пожарных гидрантов и их комплектующих | МестныйБюджет | 14 400,00 | 14 400,00 |
| **2.4.** | **Пропаганда знаний и мер противопожарной безопасности** | **Местный****Бюджет** | **10 000,00** | **7 602,50** |
| 2.4.1. | Оплата услуг за публикацию в СМИ в области противопожарной безопасности  | МестныйБюджет | 10 000,00 | 7 602,50 |
| **2.5.** | **Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности**  | **Местный****Бюджет** | **14 841,00** | **14 841,00** |
| 2.5.3. | Приобретение автономных пожарных извещателей в муниципальных квартирах маломобильных групп населения. Оплата услуг за работы по монтажу автономных пожарных извещателей. | МестныйБюджет | 14 841,00 | 14 841,00 |
| **Итого по подпрограмме 2:** | **246 741,00** | **244 343,50** |
| 1. **Совершенствование гражданской обороны на территории Слюдянского городского**

**поселения на 2019-2025 годы** |
| **3.2.** | **Пропаганда знаний в области гражданской обороны: изготовление и распространение памяток, листовок, размещение баннера, оповещение в СМИ, приобретение литературы**  | **Местный****Бюджет** | **60 991,00** | **60 991,00** | **80,3%** | **Остаток****15 000,00 в связи с переносом сроков обучения** |
| 3.2.1. | Оплата услуг за публикацию в СМИ вопросов в области гражданской обороны  | МестныйБюджет | 5 830,00 | 5 830,00 |
| 3.2.5. | Аренда для размещения баннеров | МестныйБюджет | 55 161,00 | 55 161,00 |
| **3.3.** | **Обучение по категории "Руководители и работники эвакуационных органов муниципальных образований"** | **Местный****Бюджет** | **15 000,00** | **0,00** |
| 3.3.1. | Обучение по категории "Руководители и работники эвакуационных органов муниципальных образований" | МестныйБюджет | 15 000,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме 3:** | **75 991,00** | **60 991,00** |
| 1. **Безопасность людей на водных объектах, расположенных на территории Слюдянского городского поселения на 2019 – 2025 годы**
 |
| **4.2.** | **Пропаганда знаний по вопросам безопасности на водных объектах** | **Местный****Бюджет** | **5 000,00** | **2 460,00** | **49,2 %** | **Остаток 2 540,00 рублей в связи с экономией** |
| 4.2.1. | Оплата услуг за публикацию в СМИ по вопросам безопасности на водных объектах  | МестныйБюджет | 5 000,00 | 2 460,00 |
| **Итого по подпрограмме 4:** | **5 000,00** | **2 460,00** |
| 1. **О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Слюдянского городского поселения на 2019 – 2025 годы**
 |
| **5.7.** | **Комплекс мер, направленных на усиление безопасности мест массового пребывания людей и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств:** **-организация информационных систем** | **Местный****Бюджет** | **286 838,00** | **244 740,00** | **84,44%** | **Остаток** **45 388,00 рублей (40227,00 руб. заключен контракт приобретение материалов для видеонаблюдения, оплата перенесена на 2024 год.; 5161,00 руб. в связи с экономией)** |
| 5.7.2. | Оплата услуг за обслуживание и содержание системы видеонаблюдения | МестныйБюджет | 212 960,00 | 212 960,00 |
| 5.7.3 |  Приобретение материалов для системы видеонаблюдения  | МестныйБюджет | 73 878,00 | 31 780,00 |
| **5.8.** | **Изготовление и распространение методических рекомендаций, памяток, листовок по профилактическим мерам антитеррористического характера. Освещение вопросов антитеррористического направления в СМИ** | **Местный****Бюджет** | **5 000,00** | **1 710,00** |
| 5.8.1. | Оплата за освещение вопросов антитеррористического направления в СМИ | МестныйБюджет |  5 000,00 | 1 710,00 |
| **Итого по подпрограмме 5:** | **291 838,00** | **246 450,00** |
| 1. **Профилактика экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского городского**

**поселения на 2019 – 2025 годы** |
| **Итого по подпрограмме 6:** | **0,00** | **0,00** | **В рамках подпрограммы мероприятия, требующие финансирования не реализовывались** |
| 1. **Профилактика наркомании и токсикомании на территории Слюдянского городского**

**поселения на 2019-2025 годы** |
| **7.12.** | **Пропаганда знаний по вопросам профилактики наркомании и токсикомании:**  | **Местный****Бюджет** | **1 430,00** | **1 430,00** | **100%** |  |
| 7.12.2 | Освещение информации в СМИ | МестныйБюджет | 1 430,00 | 1 430,00 |
| **Итого по подпрограмме 7:** | **1430,00** | **1430,00** |
| 1. **Укрепление правопорядка на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2025 годы**
 |
| **Итого по подпрограмме 8:** | **0,00** | **0,00** | **В рамках подпрограммы мероприятия, требующие финансирования не реализовывались** |

Исполнение мероприятий 2023 года муниципальной программы «Безопасный город» на 2019-2025 годы составило 91,54 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС Н.Д. Алексеев администрации Слюдянского городского поселения

 Приложение № 2,

 к решению Думы

 Слюдянского

 муниципального образования

 от 25.04.2024 № 39 V-ГД

**Отчет**

**о выполнении мероприятий за 2023 год** **подпрограммы** **«Защита населения и территории Слюдянского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2025 г.»**

В целях повышения роли и эффективности работы Слюдянского звена ТП РСЧС выполнен комплекс мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения Слюдянского городского поселения и гостей муниципального образования, угрозы их жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий чрезвычайных ситуаций, в том числе:

- на информирование и обучение населения по действиям населения по сигналам ГО;

- предупреждение населения о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением и сходом селевых масс;

- информирование населения о действиях при угрозе землетрясения;

- оборудован учебно-методический кабинет ГО, где регулярно проводятся занятия с неработающим населением;

- совершенствование материально-технической базы органов управления Слюдянского звена ТП РСЧС.1

 В силу значительной площади Слюдянского городского поселения (площадь территории составляет 43 587,4 га), в условиях сохранения угроз ЧС, одной из важнейших задач администрации является охват территории и своевременная доставка необходимых резервов и механизмов к месту чрезвычайной ситуации. С этой целью производится совершенствование материально-технической базы органов управления Слюдянского звена ТП РСЧС, в прошлые годы были приобретены: автономное осветительное оборудование, световая башня; светодиодные фонари, генераторы; автоприцепы для перевозки грузов; мегафоны. Имеется автономная радиосвязь. Для населения, пострадавшего в случае чрезвычайной ситуации, имеются палатки, раскладные кровати, спальные мешки, коврики, покрывала спасательные, полевая кухня, комплекты одноразовой посуды.

Материально-технические ресурсы используются при ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, в т.ч. и на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Материально-технические ресурсы постоянно используются при проведении различных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования:

- организация и проведение праздничных мероприятий;

- празднование Крещения Господня;

- организация и проведение учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций различного

 характера;

- проведение комплексных рейдов по предупреждению чрезвычайных ситуаций различного характера;

- проведение акций, слетов;

- проведение мероприятий по уборке территории.

В 2023 году распространено около 1000 шт. памяток-листовок по действиям населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Общее исполнение подпрограммы – 98,1 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Слюдянского городского поселения Н.Д. Алексеев

 Приложение № 3,

 к решению Думы

 Слюдянского

 муниципального образования

 от 25.04.2024 № 39 V-ГД

**Отчет**

**о выполнении мероприятий за 2023 год** **подпрограммы** **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2025 годы»**

Основными направлениями в обеспечении пожарной безопасности являются:

- организация работ по поддержанию в исправном состоянии системы наружного противопожарного водоснабжения;

- установка пожарных гидрантов на безводных участках населенных пунктов;

- замена пришедших в негодность пожарных гидрантов;

- проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение перехода лесных пожаров на населенные пункты;

- проведение мероприятий по совершенствованию деятельности добровольной пожарной команды «Автомобилист» МБУ «Благоустройство»;

- проведение профилактической работы с населением по соблюдению мер пожарной безопасности в жилых помещениях и в лесу.

Проводимые контролирующими органами весенние и осенние проверки состояния пожарных гидрантов показали, что работа в этом направлении администрацией Слюдянского городского поселения организована и оценивается удовлетворительно. Отмечено исправное состояние всех источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории поселения.

 В условиях особого противопожарного режима в 2023 году проводились ежедневные рейды в составе представителей администрации Слюдянского городского поселения, Пожарной части, Отдела надзорной деятельности. Проверкой была охвачена вся территория поселения. В процессе рейдов выявлялись факты нарушения требований пожарной безопасности, проводились беседы с населением о правилах пожарной безопасности, распространялись памятки-листовки.

 В отчетном году администрацией Слюдянского городского поселения была проведена значительная работа по предупреждению возгорания сухой травы: в течение летнего периода проводилось скашивание травы на территории населенных пунктов.

 Финансовые средства направляются:

- на затраты по организации и проведению практических занятий и тренировок;

 Для проведения тренировок и тушения пожаров используются средства из материально-технического резерва Слюдянского муниципального образования:

- ранцевые огнетушители;

- воздуходувки-опрыскиватели;

- газодымозащитные комплекты;

- емкости для воды;

- мегафоны;

- мобильные рации;

- пожарные рукава;

- шанцевый инструмент.

Администрация городского поселения принимала участие в комиссионном обследовании торговых объектов на территории города по соблюдении правил пожарной безопасности.

Значительная роль отводится профилактической работе с населением по соблюдению мер пожарной безопасности в жилых помещениях и в лесу. Работа в этом направлении осуществляется посредством проведения бесед в процессе рейдов и встреч с населением, размещения информации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального образования, городском видеоситиборде, распространения памяток-листовок по пожарной безопасности. В муниципальной программе «Безопасный Город на 2019 – 2025 годы» Слюдянского муниципального образования были предусмотрены и выделены средства в 2023 году на приобретение АДПИ в количестве 30 штук для установки их в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении.

Общее исполнение подпрограммы – 99 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС Н.Д. Алексеев

администрации Слюдянского городского поселения

Приложение № 4,

 к решению Думы

 Слюдянского

 муниципального образования

 от 25.04.2024 № 39 V-ГД

**Отчет**

**о выполнении мероприятий за 2023 год** **подпрограммы**  **«Совершенствование гражданской обороны на территории Слюдянского городского поселения» на период 2019-2025 г.»**

 Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация и ведение гражданской обороны (далее ГО) являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства.

 Общее руководство гражданской обороной осуществляет Правительство Российской Федерации. Руководство гражданской обороной в федеральных округах исполнительной власти обеспечивают их руководители, которые по должности являются начальниками ГО. Защита населения достигается подготовкой и использованием современных сил и средств защиты, внедрением передовых технологий. Для совершенствования радиационной и химической защиты предусматривается создание и своевременное освежение резерва средств индивидуальной защиты, медицинских средств защиты, лекарственных препаратов и медицинской техники. Кроме того, важнейшей задачей ГО является повышение устойчивости функционирования важных объектов экономики. Действует отлаженный государственный механизм по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению потерь среди населения и материального ущерба в экономике. В связи с возросшей угрозой применения химического, биологического и других видов оружия руководством гражданской обороны уделяется серьёзное внимание использованию ресурсов ГО для противодействия терроризму, развитию сети наблюдения и лабораторного контроля.

Задачи по совершенствованию гражданской обороны на сегодняшний день имеют важное значение. Согласно законодательству, органы местного самоуправления должны:

 - поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

- проводить подготовку населения в области гражданской обороны;

 - проводить первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

 - создавать и содержать в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств и иных средств индивидуальной защиты.

Наиболее важные мероприятия Подпрограммы:

1.1 Совершенствование учебно-материальной базы:

- приобретение оборудования, инвентаря, листовок, памяток, брошюр, растяжек, баннеров и учебных материалов для учебно-консультационного пункта ГО и ЧС;

Укомплектован мебелью и оргтехникой учебно-консультационный пункт ГО и ЧС Слюдянского муниципального образования в здании по ул. Ленина,124 г. Слюдянка.

Распространены памятки-листовки по гражданской обороне в количестве одной тысячи штук.

Общее исполнение подпрограммы – 80,3 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС Н.Д. Алексеев администрации Слюдянского городского поселения

 Приложение № 5,

 к решению Думы

 Слюдянского

 муниципального образования

 от 25.04.2024 №39 V-ГД

**Отчет**

**о выполнении мероприятий за 2023 год подпрограммы**  **«Безопасность людей на водных объектах, расположенных на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2025 г.»**

В соответствии с действующим законодательством водные объекты, находящиеся на территории Слюдянского городского поселения, являются федеральной собственностью. Реки Слюдянка и Похабиха являются паводковыми и селеопасными водными объектами.

Паводковый период приходится на период с июня по сентябрь включительно. Для периода паводочного стока характерно: быстрое стекание дождевых вод (первые сутки после выпадения осадков); сопутствующее «очищению» долинных комплексов; активное развитие эрозийных процессов и создание условий для формирования селей.

Разработаны и утверждены «Зоны затопления, подтопления территории Слюдянского муниципального образования».

К полномочиям поселений отнесено обеспечение безопасности людей на водных объектах. С этой целью реализованы профилактические мероприятия и мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде.

В целях предотвращения угрозы чрезвычайной ситуации все массовые мероприятия на водных объектах проводятся по согласованию с государственной инспекцией по маломерным судам Слюдянского района:

- в период подготовки и проведения празднования Православного религиозного праздника «Крещение Господне» были задействованы световая башня, генераторы, палатки, мобильные рации, удлинители, мегафоны, одноразовая посуда;

- при проведении ледовых переходов по льду Байкала обеспечено сопровождение групп с использованием мегафонов, мобильных раций и, в случае экстренной необходимости, снабжение участников оборудованием и инвентарем.

В 2023 году распространены памятки-листовки по правилам поведения на водных объектах в зимнее и летнее время различного содержания в количестве 1000 шт., размещены на побережье водных объектов информационные стенды, запрещающие и предупредительные знаки в количестве 10 шт. летней тематики и 18 шт. зимней тематики.

Были проведены разъяснительные беседы с учащимися школ города о правилах поведения на водных объектах и вручены памятки.

В зимний период времени проведена работа по ограничению выезда автотранспорта на лед Байкала, установка ограждений в местах съезда автомашин. В течение всего года в соответствии с сезонностью размещались публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения о соблюдении правил безопасности на водных объектах.

Общее исполнение подпрограммы – 49,2 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС Н.Д. Алексеев администрации Слюдянского городского поселения

 Приложение № 6,

 к решению Думы

 Слюдянского

 муниципального образования

 от 25.04.2025 № 39 V-ГД

**Отчет**

**о выполнении мероприятий за 2023 год подпрограммы** **«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму**

**на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2025 г.»**

 Мероприятия подпрограммы «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Слюдянского городского поселения на 2019 – 2025 годы» были направлены на обеспечение антитеррористической безопасности населения Слюдянского муниципального образования, на усиление безопасности мест массового пребывания людей и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств.

 На территории Слюдянского городского поселения установлено видеокамер – 58 ед. Видеокамеры, подключенные к муниципальной волоконно-оптической линии связи – 58 ед. Общая протяженность городской волоконно-оптической линии связи на территории г. Слюдянки 7,5 км. Посредством выведения информации на пост ОМВД России по Слюдянскому району обеспечено использование видеоинформации для осуществления общественного порядка в местах массового пребывания людей.

Осуществляется постоянный контроль за состоянием сети видеонаблюдения, проводится профилактическое обслуживание.

В рамках запланированных мероприятий реализованы организационные и профилактические мероприятия, не требующие расходования финансовых средств:

- регулярное проведение проверок за состоянием антитеррористической защищенности

 объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей;

- обследование чердачных и подвальных помещений многоквартирных жилых домов;

- принятие мер антитеррористической безопасности при проведении массовых мероприятий.

 Совместно с областной общественной организацией ветеранов разведки и подразделений специального назначения ежегодно проводятся мероприятия, посвященные бойцам подразделений специального назначения, погибшим при исполнении воинского долга. В рамках данных мероприятий проводятся традиционные митинги в парке «Перевал» и на Пике Черского, где установлена мемориальная плита с капсулой (земля из школы №1 г. Беслана, в которой произошел террористический акт в сентябре 2004 года).

Данные мероприятия проходили совместно с областной и районной организациями ветеранов боевых действий Чечни и иных локальных конфликтов, Советами ветеранов, военным комиссариатом, органами внутренних дел, служб спасения, образовательными учреждениями, молодежными и волонтерскими объединениями.

В рамках подпрограммы материалы пропагандистского характера размещены в СМИ и на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения.

Общее исполнение подпрограммы – 84,44 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС Н.Д. Алексеев администрации Слюдянского городского поселения

 Приложение № 7,

 к решению Думы

 Слюдянского

 муниципального образования

 от 25.04.2025 № 39 V-ГД

**Отчет**

**о выполнении мероприятий за 2023 год подпрограммы** **«Профилактика экстремизма в молодежной среде**

**на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2025 г.»**

В целях профилактики экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского городского поселения в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского городского поселения на 2019 – 2025 годы» был проведен в отчетном году комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и культурного самосознания населения.Комплекс мероприятий: проведение встреч, мероприятий массового направления (культурные, спортивные, патриотические, волонтерские, в т.ч. и экологические субботники.

 В форме агитбригад были проведены День Победы в Великой отечественной войне и День Памяти и Скорби 22 июня. Также жители города приняли участие во всероссийской акции «Окна Победы».

Администрация Слюдянского городского поселения проводит большую работу с волонтерским движением. Совместно с волонтерским отрядом «Импульс» на территории поселения проводится работа по реализации проекта «Зеленая тропа» с привлечением несовершеннолетних: устанавливаются знаки безопасности на тропе к Пику Черского, проводится уборка мусора на тропе и в прибрежной полосе озера Байкал, посадка саженцев деревьев, цветочной рассады. Показателем результативности работы в этом направлении является большее количество молодых жителей нашего города, ставших участниками волонтерских движений.

В 2023 году проведены экологические субботники, участниками которых стали преимущественно учащиеся школ, молодежь, члены молодежных и общественных организаций.

При проведении культурно-массовых мероприятий, различных акций большое значение уделяется вопросам минимизации в молодежной среде проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

В рамках подпрограммы мероприятия, требующие финансирования не реализовывались.

Заведующий отделом ГО и ЧС Н.Д. Алексеев администрации Слюдянского городского поселения

 Приложение № 8,

 к решению Думы

 Слюдянского

 муниципального образования

 от 25.04.2025 № 39 V-ГД

**Отчет**

**о выполнении мероприятий за 2023 год подпрограммы** **«Профилактика наркомании и токсикомании**

**на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2025 г.»**

 Основной целью данной подпрограммы является профилактическая работа по ограничению распространения наркомании, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий на территории Слюдянского муниципального образования. Все мероприятия направлены на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих употреблению и распространению наркотиков, и совершению преступлений. Соревнования, турниры, спортивные мероприятия, различные акции, праздничные мероприятия проводятся с привлечением молодежи и подрастающего поколения.

 Разработаны и на регулярной основе проводятся краеведческие экскурсии по теме «Школа военных водолазов в г. Слюдянка в годы Великой Отечественной Войны», «Эвакуационные госпитали Слюдянки».

 Огромное воспитательное значение имела акция «Перелистывая опалённые страницы», посвященная 78-летию Великой Победы. В рамках акции учащиеся школ и взрослые участники читали стихи и прозу о войне, письма с фронта в эфире «Удачного Радио».

 В форме агитбригад были проведены День Победы в Великой отечественной войне и День Памяти и Скорби 22 июня. Также жители приняли участие во всероссийской акции «Окна Победы»

С целью заинтересованности детей и привлечения взрослых к участию в мероприятиях, информация о всех мероприятиях на территории Слюдянского городского поселения размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения.

Социальные ролики об опасности наркомании и токсикомании размещаются на сайте администрации Слюдянского городского поселения и на городском видеоситиборде.

Общее исполнение подпрограммы – 100 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС Н.Д. Алексеев администрации Слюдянского городского поселения

 Приложение № 9,

 к решению Думы

 Слюдянского

 муниципального образования

 от 25.04.2025 № 39 V-ГД

**Отчет**

**о выполнении мероприятий за 2023 год подпрограммы** **«Укрепление правопорядка**

**на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2025 г.»**

Администрацией Слюдянского городского поселения совместно с правоохранительными органами был проведен комплекс мер по организации противодействия преступности, обеспечению общественной и личной безопасности граждан.

В результате принятых мер наметились положительные тенденции в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка. Удалось не допустить ухудшения криминальной ситуаций в городском поселении, достичь положительных результатов по ряду направлений оперативно-служебной деятельности, укрепить материально-техническую базу.

На территории Слюдянского городского поселения установлено видеокамер 58 ед. Видеокамеры, подключенные к муниципальной волоконно-оптической линии связи – 58 ед. Общая протяженность городской волоконно-оптической линии связи на территории г. Слюдянки 7,5 км. Посредством выведения информации на пост ОМВД России по Слюдянскому району обеспечено использование видеоинформации для осуществления общественного порядка в местах массового пребывания людей.

Осуществляется постоянный контроль за состоянием сети видеонаблюдения, проводится профилактическое обслуживание.

Существующие угрозы безопасности жителей требуют реализации планомерных комплексных мер, направленных на повышение защищенности граждан и объектов инфраструктуры.

Необходимо продолжить работу в данном направлении посредством разработки комплекса мероприятий по пресечению правонарушений и преступлений.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, позволит ослабить негативные криминогенные факторы, окажет позитивное влияние на уровень безопасности граждан и будет способствовать укреплению правопорядка.

В рамках подпрограммы мероприятия, требующие финансирования не реализовывались.

Заведующий отделом ГО и ЧС Н.Д. Алексеев администрации Слюдянского городского поселения